0. Contexto: DOSW como gestor de proyecto

En este taller, DOSW actúa como el equipo de gestión de proyecto contratado por el Comité Organizador del torneo. DOSW no es quien desarrolla la plataforma: es quien analiza el sistema, estructura todo el trabajo y entrega un backlog completo en Jira para que un equipo externo de desarrollo lo ejecute. Su producto final no es código — es un tablero de Jira impecable que cualquier desarrollador pueda tomar y empezar a trabajar sin hacerle una sola pregunta al cliente.

|  | Lo que DOSW entrega al finalizar este taller: - Diagrama C4 Nivel 1 del sistema TECH CUP (imagen + archivo fuente). - Una épica TCH-EPIC-01 documentada y cargada en Jira. - Todos los features identificados con descripción y criterios de aceptación. - Historias de usuario asociadas a cada feature (Como / quiero / para). - Todas las tareas técnicas descritas con suficiente detalle para que el desarrollador las ejecute SIN consultar a nadie. - 7 sprints configurados en Jira con fechas y tareas distribuidas. - 8 capturas de pantalla de Jira como evidencia. |
| --- | --- |

La clave del rol de gestor: una tarea bien escrita por DOSW no dice "implementar el login". Dice: "Crear el endpoint POST /api/v1/auth/login que recibe correo y contraseña, valida contra la base de datos, genera un JWT con expiración de 8 horas y devuelve 200 con el token o 401 con el mensaje de error correspondiente." El desarrollador no tiene que inferir nada.

1. Diagrama C4 — Nivel 1: Contexto del sistema

El diagrama de contexto muestra el sistema como una caja negra, los actores que interactúan con él y los sistemas externos de los que depende. Es la base para que el equipo de desarrollo entienda el alcance sin leer el enunciado completo.

1.1 Actores identificados en el enunciado

| Actor | Tipo | Interacción con TECH CUP FÚTBOL |
| --- | --- | --- |
| Estudiante / Jugador | Persona | Registro, perfil deportivo, búsqueda de equipo, consulta de resultados y estadísticas. |
| Capitán | Persona (rol) | Crea y administra el equipo, gestiona inscripción, alineaciones y jugadores. |
| Árbitro | Persona | Gestiona el partido en vivo: tiempo, goles, tarjetas y sustituciones. |
| Organizador | Persona (admin) | Crea torneos, aprueba inscripciones, gestiona árbitros y ve el dashboard. |
| Graduado / Familiar | Persona | Se registra con correo Gmail y puede participar como jugador o capitán. |
| Servidor de correo (SMTP) | Sistema externo | Envío de códigos OTP para registro, login y acciones sensibles. |
| Servicio de mapas | Sistema externo | Muestra ubicación de canchas en el campus. |
| Almacenamiento de archivos | Sistema externo | Guarda fotos de perfil, escudos de equipo y comprobantes de pago. |

1.2 Instrucciones

|  | Herramienta recomendada: draw.io con la plantilla C4 (Extra → Edit Diagram → insertar XML C4). El diagrama debe tener: - Rectángulo central 'TECH CUP FÚTBOL' con descripción de una línea. - Cada actor como figura separada con nombre y descripción breve. - Flechas etiquetadas con dirección y propósito de la interacción. - Leyenda clara: persona vs. sistema externo. Entrega: inserte la imagen abajo y guarde el .drawio en docs/uml/ del repositorio. |
| --- | --- |

[ Inserte aquí el Diagrama C4 Nivel 1 — Contexto del sistema ]

2. La jerarquía ágil del backlog

Todo el backlog que DOSW construye en Jira sigue cuatro niveles. Antes de abrir Jira, el equipo debe tener claro este mapa para no poner tareas donde van features ni features donde va la épica.

| ÉPICA | 1 épica = el proyecto completo. Objetivo de negocio que no cabe en un sprint. Tiene fechas, descripción y criterios de éxito. DOSW crea una sola épica: TCH-EPIC-01. |
| --- | --- |

| FEATURE | Capacidad completa del sistema. Su descripción incluye las historias de usuario (Como/quiero/para) y los criterios de aceptación (Dado/Cuando/Entonces). En Jira solo existe la épica, los features y las tareas — las HU son texto dentro de la descripción del feature. |
| --- | --- |

| TAREA TÉCNICA | Unidad de trabajo estimable: 1 punto = 1 día. DOSW la describe con suficiente detalle para que el desarrollador la ejecute sin hacer preguntas. Título: verbo en infinitivo + objeto técnico. |
| --- | --- |

¿Qué features planea DOSW además de los funcionales? Un proyecto real necesita más que código funcional. DOSW debe planear y describir en Jira las siguientes capacidades de infraestructura del proyecto: Código; Feature de infraestructura; Por qué existe. FEAT-INF-01; Configuración del repositorio y GitHub Flow; Sin repositorio configurado el equipo no puede trabajar.. FEAT-INF-02; Documentación técnica (README, arquitectura, APIs); El equipo de desarrollo necesita saber cómo está organizado el sistema.. FEAT-INF-03; Manual de identidad visual TECH CUP; El frontend necesita la paleta, tipografías y logo antes de empezar.. FEAT-INF-04; Configuración de Jira (épica, features, sprints, tablero); Este mismo taller — el backlog que DOSW entrega es el producto.. FEAT-INF-05; Presentación final y demo del sistema; La entrega del 1 de octubre incluye una presentación al Comité..

3. La épica — TCH-EPIC-01

DOSW crea una sola épica en Jira que representa el proyecto completo. Todos los features y tareas cuelgan de ella. La épica no se cierra al final de un sprint: se cierra el 1 de octubre cuando el sistema esté entregado.

|  | Instrucción: documenten la épica en la siguiente plantilla y luego créenla exactamente igual en Jira (Projects → Backlog → Create Issue → Epic). Capturen la épica creada con todos los campos visibles. |
| --- | --- |

| Código | TCH-EPIC-01 |
| --- | --- |
| Nombre | Plataforma digital TECH CUP FÚTBOL |
| Fecha de inicio | 08/08/2026 — Sprint 1 |
| Fecha de cierre | 01/10/2026 — cierre del Sprint 7 |
| Propietario (DOSW) | Jose Alejandro Martinez Arias (DOSW Team) |
| Problema que resuelve | El torneo semestral se gestiona mediante canales dispersos (chats de WhatsApp, formularios de Google y hojas de cálculo en Excel). Esto produce pérdida de comprobantes de pago, cruce involuntario de horarios en canchas, manipulación manual de tablas de posiciones y desinformación de jugadores y capitanes. |
| Objetivo | Diseñar, planificar y desplegar una plataforma web responsiva y centralizada que automatice el ciclo de vida completo del torneo: desde la fase de registro e inscripción hasta el arbitraje en vivo y la consolidación de tablas estadísticas. |
| Alcance incluido | • Identidad, autenticación y roles (JWT + OTP) • Perfiles deportivos con métricas individuales • Creación y administración de equipos por capitanes • Inscripción y validación administrativa de pagos • Generación automática de calendario y llaves • Módulo de arbitraje móvil en tiempo real • Registro logístico (dotación y refrigerios) • Estadísticas, tabla de posiciones y chat interno • Dashboard analítico para el Comité Organizador |
| Alcance excluido | • Pagos con pasarela transaccional directa: Se excluye para no asumir costos de comisiones ni complejidad de cumplimiento PCI-DSS; se opta por carga de comprobante y validación administrativa. • Aplicación móvil nativa: Se excluye para evitar duplicidad de código (iOS/Android); se exige una Web App responsiva (PWA ready). • Torneos de otros deportes: Se acota estrictamente a fútbol formativo. • Integración con bases de datos legadas de la Universidad: Se maneja autenticación interna por OTP. |
| Criterios de éxito (para el Comité) | 1. Cero hojas de cálculo: El 100% del fixture, inscripciones y tabla de posiciones se computa automáticamente en el sistema. 2. Operación móvil en cancha: Un árbitro puede cronometrar e ingresar goles/tarjetas desde su celular en menos de 10 segundos por evento. 3. Autonomía del usuario: Jugadores y capitanes completan inscripción y alineación sin requerir soporte del organizador. 4. Accesibilidad web: Cumplimiento del estándar WCAG 2.1 nivel AA. |

4. Features del backlog

DOSW identifica los features a partir de los servicios del sistema y los requerimientos del Taller 5. Cada feature representa una capacidad completa que el equipo de desarrollo puede implementar y demostrar por separado. La siguiente tabla es el mapa inicial — DOSW puede agregar o dividir features según el análisis del equipo.

4.1 Mapa de features

| Código | Nombre del feature | TCH-RF relacionados | Sprint sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| FEAT-01 | Registro e identidad de usuarios | TCH-RF-01 (Identidad) | Sprint 1 |
| FEAT-02 | Perfil deportivo y gestión de jugadores | TCH-RF-02 (Usuarios) | Sprint 2 |
| FEAT-03 | Creación y administración de equipos | TCH-RF-03 (Equipos) | Sprint 2 |
| FEAT-04 | Inscripción al torneo y verificación de pago | TCH-RF-04 | Sprint 3 |
| FEAT-05 | Gestión del torneo y calendario de partidos | TCH-RF-05 | Sprint 3 |
| FEAT-06 | Alineaciones y competencia | TCH-RF-06 | Sprint 3-4 |
| FEAT-07 | Módulo de arbitraje en vivo | TCH-RF-07 | Sprint 4 |
| FEAT-08 | Logística (refrigerios y dotación) | TCH-RF-08 | Sprint 4 |
| FEAT-09 | Estadísticas individuales y por equipo | TCH-RF-09 | Sprint 5 |
| FEAT-10 | Comunicaciones y chats | TCH-RF-10 | Sprint 5 |
| FEAT-11 | Llaves eliminatorias y tabla de posiciones | TCH-RF-11 | Sprint 5-6 |
| FEAT-12 | Dashboard del organizador | TCH-RF-12 | Sprint 6 |
| FEAT-INF-01 | Configuración del repositorio y ramas | — | Sprint 1 |
| FEAT-INF-02 | Documentación técnica | — | Sprint 1 y 7 |
| FEAT-INF-03 | Manual de identidad visual | — | Sprint 1 |
| FEAT-INF-04 | Configuración de Jira | — | Sprint 1 |
| FEAT-INF-05 | Presentación final y demo | — | Sprint 7 |

4.2 Plantilla de documentación de un feature

|  | Instrucción: documenten TODOS los features. En el campo Descripción incluyan las Historias de Usuario del feature (Como/quiero/para). Los Criterios de Aceptación van en Dado/Cuando/Entonces y deben ser verificables. Las HU NO son issues separados en Jira — son parte de la descripción. |
| --- | --- |

| Código del feature | FEAT-01 |
| --- | --- |
| Nombre | Registro e Identidad de Usuarios |
| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| Sprint asignado | Sprint: Sprint 1 (08/08 – 14/08/2026) |
| Descripción / Historias de usuario | - Como capitán con equipo conformado (7 a 12 jugadores), quiero inscribir a mi equipo en una edición del torneo adjuntando el comprobante de consignación bancaria, para reservar el cupo de competencia. - Como organizador, quiero revisar las solicitudes de inscripción y sus comprobantes de pago para aprobar o rechazar el cupo oficial del equipo. |
| Criterios de aceptación | - Dado que un usuario ingresa un correo institucional @mail.escuelaing.edu.co no registrado, cuando solicita el registro, entonces el sistema guarda el usuario en PostgreSQL con estado INACTIVO y envía un OTP de 6 dígitos con expiración de 10 minutos. - Dado que el usuario ingresa el OTP correcto antes de 10 minutos, cuando confirma la verificación, entonces el sistema activa la cuenta (ACTIVO), invalida el OTP y retorna un JWT firmado con sus claims de rol. - Dado que un usuario ingresa una contraseña incorrecta o falla el OTP 3 veces seguidas, cuando envía el intento, entonces el sistema bloquea temporalmente las solicitudes por 5 minutos y responde HTTP 401/429. |
| Puntos estimados | 11 pts |

| Código del feature | FEAT-02 |
| --- | --- |
| Nombre | Perfil Deportivo y Gestión de Jugadores |
| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| Sprint asignado | Sprint 2 (15/08 – 21/08/2026) |
| Descripción / Historias de usuario | - Como jugador registrado, quiero configurar mi perfil deportivo (posición habitual: portero, defensa, volante o delantero, dorsal preferido y foto), para que los capitanes conozcan mis características. - Como jugador libre (sin equipo), quiero buscar equipos con vacantes y postular una solicitud de ingreso, para integrarme a una escuadra del torneo. |
| Criterios de aceptación | - Dado que un jugador autenticado diligencia su posición y carga su foto en formato JPG/PNG menor a 2 MB, cuando guarda su perfil, entonces la foto se almacena en MongoDB y los datos deportivos se actualizan en PostgreSQL. - Dado que un jugador libre visualiza un equipo con menos de 12 jugadores, cuando envía una solicitud de vinculación, entonces el sistema crea una notificación pendiente en la bandeja del capitán del equipo. - Dado que un jugador que pertenece a un equipo con torneo Activo o En Progreso intenta modificar su dorsal, cuando intenta guardar, entonces el sistema rechaza la edición indicando: "Dorsal bloqueado por torneo en disputa". |
| Puntos estimados | 10 pts |

| Código del feature | FEAT-03 |
| --- | --- |
| Nombre | Creación y Administración de Equipos |
| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| Sprint asignado | Sprint 2 (15/08 – 21/08/2026) |
| Descripción / Historias de usuario | - Como capitán, quiero fundar un equipo registrando su nombre único, colores representativos (primario y secundario) y escudo, para liderar la escuadra en la plataforma. - Como capitán, quiero conformar una nómina de entre 7 y 12 jugadores seleccionados de la plataforma y visualizarlos en una interfaz tipo álbum Panini, para validar visualmente mi plantilla antes de inscribirme. |
| Criterios de aceptación | - Dado que el capitán selecciona entre 7 y 12 jugadores donde más del 50% pertenecen a programas de Sistemas, IA, Ciberseguridad o Estadística (Facultades Core), cuando confirma la creación, entonces el equipo se guarda en PostgreSQL, el escudo en MongoDB y se muestra la vista tipo álbum de cromos. - Dado que ningún jugador de la lista pertenece a otro equipo activo ni repite dorsal dentro del plantel, cuando se procesa la solicitud, entonces el sistema vincula a los jugadores con estado confirmado. - Dado que el capitán intenta crear el equipo con menos de 7 jugadores o con más del 50% de jugadores externos/no afines a las 4 carreras core, cuando pulsa "Crear", entonces el sistema deshabilita el guardado y muestra la alerta de incumplimiento de regla reglamentaria RN-01 o RN-04. |
| Puntos estimados | 10 pts |

| Código del feature | FEAT-04 |
| --- | --- |
| Nombre | Inscripción al Torneo y Verificación de Pago |
| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| Sprint asignado | Sprint 3 (22/08 – 28/08/2026) |
| Descripción / Historias de usuario | - Como capitán con equipo conformado (7 a 12 jugadores), quiero inscribir a mi equipo en una edición del torneo adjuntando el comprobante de consignación bancaria, para reservar el cupo de competencia. - Como organizador, quiero revisar las solicitudes de inscripción y sus comprobantes de pago para aprobar o rechazar el cupo oficial del equipo. |
| Criterios de aceptación | - Dado que un equipo cumple con la nómina mínima y adjunta el comprobante de pago en PDF/JPG, cuando el capitán solicita la inscripción, entonces el estado de la inscripción pasa a EN_REVISION y el archivo se almacena en MongoDB. - Dado que el organizador valida el pago y pulsa "Aprobar", cuando el sistema actualiza el registro, entonces el equipo pasa a estado APROBADO y se le asigna plaza oficial en el torneo. - Dado que el organizador detecta un comprobante ilegible o *pago incompleto y selecciona "Rechazar" ingresando el motivo, cuando confirma, entonces la inscripción pasa a RECHAZADO y se remite una notificación al capitán para subsanar. |
| Puntos estimados | 7 pts |

| Código del feature | FEAT-05 |
| --- | --- |
| Nombre | Gestión del Torneo y Calendario de Partidos |
| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| Sprint asignado | Sprint 3 (22/08 – 28/08/2026) |
| Descripción / Historias de usuario | - Como jugador registrado, quiero configurar mi perfil deportivo (posición habitual: portero, defensa, volante o delantero, dorsal preferido y foto), para que los capitanes conozcan mis características. - Como jugador libre (sin equipo), quiero buscar equipos con vacantes y postular una solicitud de ingreso, para integrarme a una escuadra del torneo. |
| Criterios de aceptación | - Dado que un jugador autenticado diligencia su posición y carga su foto en formato JPG/PNG menor a 2 MB, cuando guarda su perfil, entonces la foto se almacena en MongoDB y los datos deportivos se actualizan en PostgreSQL. - Dado que un jugador libre visualiza un equipo con menos de 12 jugadores, cuando envía una solicitud de vinculación, entonces el sistema crea una notificación pendiente en la bandeja del capitán del equipo. - Dado que un jugador que pertenece a un equipo con torneo Activo o En Progreso intenta modificar su dorsal, cuando intenta guardar, entonces el sistema rechaza la edición indicando: "Dorsal bloqueado por torneo en disputa". |
| Puntos estimados | 7 pts |

| Código del feature | FEAT-06 |
| --- | --- |
| Nombre | Alineaciones y Competencia |
| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| Sprint asignado | Sprint 3 y 4 (22/08 – 04/09/2026) |
| Descripción / Historias de usuario | - Como capitán, quiero seleccionar los 7 jugadores titulares y los suplentes usando una pizarra táctica interactiva de arrastrar y soltar, para registrar la alineación antes del partido. - Como árbitro, quiero revisar la nómina de alineación enviada por ambos capitanes antes del pitazo inicial, para corroborar la presencia física y dorsales de los jugadores en cancha. |
| - Criterios de aceptación | - Dado que faltan más de 30 minutos para el inicio del partido, cuando el capitán arrastra a 7 jugadores a las posiciones del campo y confirma, entonces la alineación queda bloqueada y lista para el acta arbitral. - Dado que el árbitro consulta la planilla del partido, cuando verifica a los jugadores, entonces puede constatar que cada uno tiene su dorsal asignado y carné validado. - Dado que el capitán intenta ubicar como titular a un jugador que arrastra una sanción automática por tarjeta roja o acumulación de amarillas, cuando lo selecciona, entonces el sistema impide su asignación alertando: "Jugador inhabilitado por sanción disciplinaria". |
| Puntos estimados | 12 pts |

| Código del feature | FEAT-07 |
| --- | --- |
| Nombre | Módulo de Arbitraje en Vivo (Móvil) |
| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| Sprint asignado | Sprint 4 (29/08 – 04/09/2026) |
| Descripción / Historias de usuario | - Como árbitro, quiero operar una interfaz móvil táctil con botones grandes para cronometrar el partido y registrar goles, tarjetas y sustituciones con un solo toque y confirmación háptica, para arbitrar sin distracciones en cancha. - Como aficionado o jugador, quiero ver los eventos del partido reflejados en vivo en mi pantalla sin recargar la página, para enterarme al instante de cada gol o tarjeta. |
| - Criterios de aceptación | - Dado que el partido está en juego, cuando el árbitro presiona el botón de "Gol" y selecciona al jugador autor, entonces el sistema emite vibración háptica, actualiza el marcador en PostgreSQL y propaga el evento vía WebSockets. - Dado que el partido finaliza, cuando el árbitro presiona "Cerrar Acta y Firmar", entonces el resultado se marca como definitivo y se bloquea la edición del encuentro. - Dado que el árbitro pierde la cobertura de red durante el partido, cuando registra una tarjeta, entonces la app almacena el evento en almacenamiento local móvil (IndexedDB) y lo sincroniza de inmediato al restablecerse la conexión. |
| Puntos estimados | 8 pts |

| Código del feature | FEAT-08 |
| --- | --- |
| Nombre | Logística (Refrigerios y Dotación Deportiva) |
| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| Sprint asignado | Sprint 4 (29/08 – 04/09/2026) |
| Descripción / Historias de usuario | - Como auxiliar de logística, quiero marcar la entrega de hidratación y refrigerios a cada equipo previo al inicio de su encuentro, para evitar pérdidas o entregas duplicadas. - Como organizador, quiero auditar el inventario y retorno de balones oficiales y petos por partido, para controlar las existencias de material deportivo. |
| - Criterios de aceptación | Dado que el capitán del equipo reclama su kit de refrigerios, cuando el auxiliar lo marca como entregado en el sistema, entonces queda registrado el timestamp y se inhabilita una segunda entrega para esa fecha. Dado que culmina la jornada, cuando se genera el reporte de logística, entonces el sistema muestra cuántos kits se despacharon y cuántos balones fueron retornados a bodega. Dado que un auxiliar intenta registrar refrigerios para un equipo que no tiene partido programado en el día, cuando busca el equipo, entonces el sistema emite una alerta impidiendo el despacho. |
| Puntos estimados | 6 pts |

| Código del feature | FEAT-09 |
| --- | --- |
| Nombre | Estadísticas Individuales y Colectivas |
| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| Sprint asignado | Sprint 5 (05/09 – 11/09/2026) |
| Descripción / Historias de usuario | - Como jugador, quiero ingresar a mi perfil deportivo y ver mi historial consolidado de goles anotados, asistencias, tarjetas y partidos jugados, para evaluar mi rendimiento en el torneo. - Como sistema, quiero computar sanciones disciplinarias automáticas (suspensión de 1 fecha al acumular 2 tarjetas amarillas o recibir 1 roja directa), para inhabilitar al jugador en el siguiente encuentro |
| - Criterios de aceptación | - Dado que un árbitro cierra el acta de un partido donde un jugador anotó 2 goles, cuando el microservicio de estadísticas procesa el evento, entonces el contador de goles del jugador y de su equipo se actualizan automáticamente. - Dado que un jugador recibe su segunda tarjeta amarilla en el torneo, cuando se cierra el partido, entonces el sistema le asigna automáticamente estado SANCIONADO por 1 partido y notifica al capitán. - Dado que un partido sigue en estado EN_JUEGO, cuando un usuario consulta la tabla oficial de goleadores, entonces los goles en vivo no se suman a las estadísticas oficiales hasta que el acta arbitral esté cerrada. |
| Puntos estimados | 7 pts |

| Código del feature | FEAT-010 |
| --- | --- |
| Nombre | Comunicaciones y Chats de Equipo |
| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| Sprint asignado | Sprint 5 (05/09 – 11/09/2026) |
| Descripción / Historias de usuario | - Como jugador, quiero ingresar a mi perfil deportivo y ver mi historial consolidado de goles anotados, asistencias, tarjetas y partidos jugados, para evaluar mi rendimiento en el torneo. - Como sistema, quiero computar sanciones disciplinarias automáticas (suspensión de 1 fecha al acumular 2 tarjetas amarillas o recibir 1 roja directa), para inhabilitar al jugador en el siguiente encuentro |
| - Criterios de aceptación | - Dado que un jugador envía un mensaje en el chat de su equipo, cuando el microservicio de comunicaciones lo recibe vía WebSocket, entonces se difunde al instante a los compañeros conectados y se persiste el historial en MongoDB. - Dado que el organizador emite un anuncio oficial urgente, cuando lo publica, entonces se despliega una notificación banner en la pantalla de todos los usuarios conectados. - Dado que un usuario intenta escuchar o emitir mensajes en el canal WebSocket de un equipo al cual no pertenece, cuando se conecta, entonces el API Gateway rechaza la suscripción con error 403 Forbidden. |
| Puntos estimados | 12 pts |

| Código del feature | FEAT-011 |
| --- | --- |
| Nombre | Llaves Eliminatorias y Tabla de Posiciones |
| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| Sprint asignado | Sprint 5 y 6 (05/09 – 18/09/2026) |
| Descripción / Historias de usuario | - Como aficionado, quiero consultar la tabla de posiciones con puntos (PTS), partidos jugados (PJ), diferencia de goles (DG) y goles a favor (GF), para saber qué equipos clasifican a la siguiente ronda. - Como organizador, quiero que al finalizar la fase de grupos el sistema ensamble el árbol de llaves eliminatorias (cuartos, semifinales y final) de forma automática según las posiciones finales. |
| - Criterios de aceptación | - Dado que un partido finaliza, cuando el sistema actualiza la tabla del grupo, entonces otorga 3 puntos al ganador, 1 al empate y 0 al perdedor, ordenando por puntos y desempate por diferencia de goles. - Dado que se completa el último partido de la fase de grupos, cuando se activan los playoffs, entonces el sistema empareja a los primeros contra los segundos de grupo y genera el cuadro visual de llaves. - Dado que aún hay partidos pendientes por disputar en la fase de grupos, cuando se intenta generar la llave de cuartos de final, entonces el sistema bloquea la acción hasta que todos los marcadores estén cerrados. |
| Puntos estimados | 12 pts |

| Código del feature | FEAT-012 |
| --- | --- |
| Nombre | Dashboard Analítico del Organizador |
| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| Sprint asignado | Sprint 6 (12/09 – 18/09/2026) |
| Descripción / Historias de usuario | - Como organizador del torneo, quiero ver un panel de control con métricas en tiempo real (partidos en juego, total de goles, tarjetas acumuladas y ocupación de canchas), para tener visibilidad operativa continua. - Como organizador, quiero exportar informes consolidados en formato PDF o Excel al finalizar la fecha, para presentar el balance oficial ante las autoridades de la Escuela. |
| - Criterios de aceptación | - Dado que el organizador accede a la consola administrativa, cuando carga el dashboard, entonces visualiza indicadores cuantitativos y gráficos de distribución alimentados por las bases de datos. - Dado que el organizador hace clic en "Exportar Reporte de Fecha", cuando selecciona el formato PDF, entonces se genera y descarga el documento oficial estructurado. - Dado que un usuario sin rol de Organizador intenta acceder a la ruta /admin/dashboard, cuando la petición llega al API Gateway, entonces es rechazada con código HTTP 403 Forbidden. |
| Puntos estimados | 12 pts |

Features de Infraestructura (Habilitadores Técnicos)

| Código del feature | FEAT-INF-01 |
| --- | --- |
| Nombre | Repositorio y Git Flow |
| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| Sprint asignado | Sprint 1 |
| Descripción / Historias de usuario | - Como organizador del torneo, quiero ver un panel de control con métricas en tiempo real (partidos en juego, total de goles, tarjetas acumuladas y ocupación de canchas), para tener visibilidad operativa continua. - Como organizador, quiero exportar informes consolidados en formato PDF o Excel al finalizar la fecha, para presentar el balance oficial ante las autoridades de la Escuela. |
| - Criterios de aceptación | - Dado que el organizador accede a la consola administrativa, cuando carga el dashboard, entonces visualiza indicadores cuantitativos y gráficos de distribución alimentados por las bases de datos. - Dado que el organizador hace clic en "Exportar Reporte de Fecha", cuando selecciona el formato PDF, entonces se genera y descarga el documento oficial estructurado. - Dado que un usuario sin rol de Organizador intenta acceder a la ruta /admin/dashboard, cuando la petición llega al API Gateway, entonces es rechazada con código HTTP 403 Forbidden. |
| Puntos estimados | 3 pts |

5. Tareas técnicas — descripción para el desarrollador

Las tareas son el nivel más importante del trabajo de DOSW. Una tarea bien escrita permite que un desarrollador la tome y la ejecute SIN hacer preguntas al equipo de gestión. DOSW no implementa nada, pero sí describe con precisión qué hay que hacer.

|  | Escala de puntos (1 punto = 1 día de trabajo de un desarrollador): Puntos; Cuándo usar; Ejemplo. 1 punto; Tarea simple, bien definida, sin incertidumbre técnica.; Crear la entidad Usuario con sus atributos en PostgreSQL.. 2 puntos; Tarea con algo de complejidad o requiere decisión técnica.; Implementar el servicio de envío de OTP con expiración de 10 min.. 3 puntos; Tarea compleja: integración de componentes o nueva tecnología.; Configurar Spring Security con JWT para validar tokens en el API Gateway.. Si necesita más de 3 puntos, DOSW debe dividirla en subtareas más pequeñas.. |
| --- | --- |

6.1 Ejemplo de tareas para FEAT-01 — Registro e identidad

Así describe DOSW las tareas para que el equipo de desarrollo las ejecute sin preguntas:

| Código | Título de la tarea | Descripción técnica para el desarrollador | Pts |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-01 | Crear la entidad Usuario en PostgreSQL | Diseñar la tabla usuarios con los campos: id (UUID), nombre_completo, correo (único), contraseña_hash, tipo_correo (INSTITUCIONAL/GMAIL), rol (JUGADOR/CAPITAN/ARBITRO/ORGANIZADOR), estado (ACTIVO/INACTIVO), fecha_creacion. Crear la entidad JPA y su repositorio Spring Data. | 1 |
| TASK-02 | Implementar el endpoint POST /api/v1/auth/register | Recibir: nombre, correo, contraseña. Validar: correo único, contraseña mínimo 8 caracteres (1 mayúscula, 1 número). Si pasa las validaciones, guardar en BD con contraseña hasheada (bcrypt) y disparar el envío del OTP. Devolver 201 con mensaje de confirmación o 400 con los errores de validación. | 2 |
| TASK-03 | Implementar el servicio de envío de OTP | Generar un código numérico de 6 dígitos. Guardarlo en la tabla otp_tokens con el correo, el código hasheado y un timestamp de expiración (10 minutos). Enviarlo al correo del usuario con JavaMailSender usando la plantilla HTML de bienvenida. Bloquear reenvío por 60 segundos. | 2 |
| TASK-04 | Implementar el endpoint POST /api/v1/auth/verify-otp | Recibir: correo, código. Buscar el OTP más reciente no expirado para ese correo. Si coincide: marcar la cuenta como ACTIVA, invalidar el OTP. Devolver 200. Si no coincide o está expirado: devolver 400. Tras 3 intentos fallidos, bloquear el correo por 5 minutos. | 2 |
| TASK-05 | Implementar el endpoint POST /api/v1/auth/login | Recibir: correo, contraseña. Validar contraseña con bcrypt. Si es válida, generar JWT firmado con la clave secreta, con payload: userId, rol, tipo_correo, exp (8 horas). Devolver 200 con el token. Si falla: devolver 401. Registrar el evento en la tabla de auditoría. | 2 |
| TASK-06 | Configurar Spring Security y el filtro JWT en el API Gateway | Crear el filtro JwtAuthenticationFilter que intercepta cada request, extrae el Bearer token del header Authorization, lo valida (firma, expiración, formato) y carga el usuario en el SecurityContext. Las rutas /auth/** son públicas. Todo lo demás requiere token válido. | 3 |
| TASK-07 | Documentar los endpoints en Swagger/OpenAPI 3.0 | Agregar las anotaciones @Operation, @ApiResponse y @RequestBody con ejemplos de request/response exitoso y de error para cada endpoint de autenticación. Verificar que el Swagger UI en /swagger-ui.html muestre todos los contratos correctamente. | 1 |

6.2 Ejemplo de tareas de infraestructura

| Código | Feature | Tarea | Descripción para el desarrollador | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-I01 | FEAT-INF-01 | Crear el repositorio en GitHub | Crear el repo con el nombre DOSW-TechCup-2026 en la organización. Inicializar con README, .gitignore para Java/Maven y licencia MIT. Configurar las ramas: main (protegida, requiere PR y 1 aprobación), develop (protegida) y la convención feature/FEAT-XX-nombre. | 1 |
| TASK-I02 | FEAT-INF-01 | Configurar el template de Pull Request | Crear el archivo .github/pull_request_template.md con el checklist: descripción del cambio, issue relacionado, tipo de cambio (feature/fix/docs), pruebas realizadas y criterios de aceptación cumplidos. | 1 |
| TASK-I03 | FEAT-INF-03 | Definir la paleta de colores y tipografías | Basarse en la sección 8 del enunciado (negro carbón #1B2A4A, dorado, morado). Crear el archivo /docs/brand/brand-guide.md con: valores HEX de la paleta, tipografía principal y secundaria, tamaños mínimos del logo y ejemplos de uso correcto e incorrecto. | 1 |
| TASK-I04 | FEAT-INF-03 | Diseñar el logo y las variaciones del escudo | Crear el logo en SVG en 3 versiones: completo (escudo + texto), solo escudo (para favicon/app icon) y versión monocromática. Exportar en PNG a 512x512, 256x256 y 64x64. Guardar en /docs/brand/logo/. | 2 |
| TASK-I05 | FEAT-INF-02 | Crear el diagrama de arquitectura de microservicios | Modelar en draw.io los 9 microservicios (identidad, usuarios, equipos, torneos, competencia, logística, árbitro, estadísticas, comunicaciones) con el API Gateway como punto de entrada. Indicar las conexiones, bases de datos (PostgreSQL/MongoDB) y protocolos (REST/WebSocket). Guardar en /docs/architecture/. | 2 |

6.3 Plantilla de tarea

|  | Instrucción: documenten TODAS las tareas en esta plantilla antes de cargarlas en Jira. La columna 'Descripción' es la más importante: si el desarrollador necesita preguntar algo después de leerla, la descripción está incompleta. |
| --- | --- |

| Código | TASK-XX |
| --- | --- |
| Feature padre | FEAT-XX — las HU van en la descripción del feature, no como issue separado |
| Título | Verbo en infinitivo + objeto técnico concreto |
| Descripción para el desarrollador | QUÉ hay que hacer, con qué datos, qué valida, qué devuelve, qué registra. Sin ambigüedad. |
| Puntos (1 día = 1 punto) | 1 / 2 / 3 |
| Definición de Terminado | ¿Cómo sabe el desarrollador que terminó? (ej.: prueba pasando, endpoint documentado en Swagger, PR aprobado) |

| Puntos | Criterio de uso | Justificación técnica | Ejemplo del proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 pt | Tarea simple, repetitiva, sin incertidumbre técnica. | Se resuelve en 1 día. No requiere decisiones complejas ni dependencias cruzadas. | Crear entidad JPA y repositorio Spring Data en PostgreSQL. |
| 2 pts | Tarea con lógica de negocio o algoritmo específico. | Requiere validar reglas de negocio, manejar excepciones, transaccionalidad o consumir librerías. | Endpoint de validación OTP con bloqueo tras 3 intentos fallidos. |
| 3 pts | Tarea de alta complejidad técnica o integración entre microservicios. | Requiere configurar seguridad transversal, WebSockets bidireccionales o tolerancia offline. | Filtro JwtAuthenticationFilter en el API Gateway interceptando peticiones. |

⚠️ Regla de gestión: Ninguna tarea puede estimarse en más de 3 puntos. Si una tarea requiere 4 o 5 días, DOSW la descompone obligatoriamente en 2 subtareas para mitigar riesgos.

Distribución de Tareas Técnicas por Sprint (Backlog Completo)

A continuación tienes el desglose exacto de tareas para que cada Sprint sume exactamente su capacidad:

SPRINT 1 (08/08 – 14/08/2026) · Capacidad: 20 puntos

Foco: Habilitadores de infraestructura + Identidad y Seguridad (JWT/OTP)

| Código | Feature Padre | Título de la Tarea | Descripción Técnica para el Desarrollador | Pts | Definición de Terminado (DoD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-I01 | FEAT-INF-01 | Crear el repositorio y configurar ramas | Crear repo DOSW-TechCup-2026 con README, .gitignore de Java/Maven y licencia MIT. Configurar ramas protegidas: main (requiere PR y 1 review) y develop. | 1 | Repositorio activo y ramas configuradas en GitHub. |
| TASK-I02 | FEAT-INF-01 | Configurar template de Pull Request | Crear .github/pull_request_template.md con checklist: descripción técnica, issue vinculado, tipo de cambio y pruebas realizadas. | 1 | Template visible al abrir un PR en GitHub. |
| TASK-I03 | FEAT-INF-03 | Diseñar paleta y guía de marca | Crear /docs/brand/brand-guide.md con paleta oficial (#1B2A4A, dorado, morado), colores de acento por facultad, tipografías y reglas de contraste WCAG 2.1 AA. | 1 | Guía de marca en Markdown versionada. |
| TASK-I04 | FEAT-INF-03 | Exportar logos y favicon en SVG/PNG | Diseñar logo en 3 variantes (completo, solo escudo, monocromático). Exportar PNGs a 512x512, 256x256 y 64x64 en /docs/brand/logo/. | 2 | Assets vectoriales y PNGs en el repositorio. |
| TASK-I05 | FEAT-INF-04 | Configurar proyecto Scrum en Jira | Crear proyecto Scrum, épica TCH-EPIC-01, habilitar Story Points en sub-tasks y configurar columnas: To Do, In Progress, Done. | 1 | Tablero Jira activo y configurado. |
| TASK-I06 | FEAT-INF-02 | Crear diagrama de arquitectura C4 N2 | Modelar en draw.io los microservicios con el API Gateway, PostgreSQL y MongoDB. Guardar en /docs/architecture/. | 2 | Diagrama exportado y versionado en repo. |
| TASK-01 | FEAT-01 | Crear entidad Usuario en PostgreSQL | Diseñar tabla usuarios: id (UUID), nombre, correo (unique), password_hash, tipo_correo (INSTITUCIONAL/GMAIL), rol, estado (ACTIVO/INACTIVO), fecha_creacion. Crear JPA y Repository. | 1 | Migración ejecutada y repositorio con test unitario. |
| TASK-02 | FEAT-01 | Endpoint POST /api/v1/auth/register | Recibir nombre, correo institucional o Gmail y contraseña. Validar fortaleza de contraseña (min 8 chars, mayúscula, número). Hashear con BCrypt, guardar inactivo y disparar evento de OTP. | 2 | Status 201 generado y test de validación pasando. |
| TASK-03 | FEAT-01 | Servicio de generación y envío OTP | Generar código de 6 dígitos numérico, almacenar hash en tabla otp_tokens con expiración a 10 min. Enviar por correo con JavaMailSender. Bloquear reenvío por 60 seg. | 2 | Correo recibido en prueba con MailHog/SMTP. |
| TASK-04 | FEAT-01 | Endpoint POST /api/v1/auth/verify-otp | Recibir correo y código. Validar vigencia e igualdad de hash. Si es correcto, pasar usuario a ACTIVO. Si falla 3 veces seguidas, bloquear correo por 5 min (HTTP 429). | 2 | Status 200 al validar; status 400/429 ante fallos. |
| TASK-05 | FEAT-01 | Endpoint POST /api/v1/auth/login | Recibir correo y contraseña. Validar BCrypt. Generar JWT firmado con algoritmo HS256 conteniendo claims: userId, rol, tipo_correo, expiración 8 horas. | 2 | Status 200 con JWT retornado y claims validados. |
| TASK-06 | FEAT-01 | Filtro de seguridad JWT en API Gateway | Implementar JwtAuthenticationFilter en Spring Cloud Gateway. Interceptar headers Authorization: Bearer <token>, validar firma y fecha de expiración. Excluir rutas públicas /auth/**. | 2 | Requests con token válido permitidos; token inválido retorna 401. |
| TASK-07-P | FEAT-01 | Documentar endpoints de Auth en Swagger | Agregar anotaciones @Operation y @ApiResponse a los 3 endpoints de Auth (/register, /verify-otp, /login). Verificar que aparezcan en /swagger-ui.html. | 1 | Swagger con contratos de Auth visibles. |

Total Sprint 1: $1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = \mathbf{20\text{ puntos}}$.

SPRINT 2 (15/08 – 21/08/2026) · Capacidad: 20 puntos

Foco: Perfiles Deportivos y Servicio de Equipos (Fútbol 7 + Álbum Panini)

| Código | Feature Padre | Título de la Tarea | Descripción Técnica para el Desarrollador | Pts | Definición de Terminado (DoD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-07 | FEAT-02 | Modelo y tabla PerfilDeportivo | Crear tabla perfiles_deportivos: id, usuario_id (FK unique), posicion (PORTERO, DEFENSA, VOLANTE, DELANTERO), dorsal (int), foto_url. Crear JPA. | 1 | Entidad persistiendo en PostgreSQL. |
| TASK-08 | FEAT-02 | Servicio de carga de fotos en MongoDB | Endpoint multipart POST /api/v1/users/photo. Validar formato JPG/PNG y peso $\le 2\text{ MB}$. Almacenar binario en MongoDB GridFS y retornar URL al perfil. | 2 | Imagen cargada en MongoDB y URL guardada. |
| TASK-09 | FEAT-02 | Endpoint PUT /api/v1/users/profile | Actualizar posición y dorsal. Validar que el jugador no pertenezca a un equipo con torneo en estado ACTIVO o EN_PROGRESO. Si está en juego, rechazar con 400. | 2 | Validaciones unitarias pasando (caso éxito y bloqueo). |
| TASK-10 | FEAT-02 | Catálogo de jugadores libres y búsqueda | GET /api/v1/users/free-agents. Filtrar jugadores con estado sin_equipo por posición y programa académico para facilitar contrataciones a capitanes. | 2 | Endpoint con paginación y test de integración. |
| TASK-11 | FEAT-02 | Sistema de solicitudes de vinculación | POST /api/v1/teams/{id}/join-requests. Jugador envía solicitud para unirse a un equipo. Validar que no pertenezca ya a otro equipo. Notificar al capitán. | 3 | Solicitud persistida y visible para el capitán. |
| TASK-12 | FEAT-03 | Modelo y tabla Equipo en PostgreSQL | Tabla equipos: id (UUID), nombre (unique, max 50 chars), color_primario, color_secundario, escudo_url, capitan_id (FK), estado. | 1 | Migración ejecutada con restricciones de unicidad. |
| TASK-13 | FEAT-03 | Carga de escudo de equipo en MongoDB | Endpoint multipart para cargar el escudo en formato PNG/JPG ($\le 2\text{ MB}$). Almacenar en MongoDB y vincular ID del documento al equipo. | 2 | Escudo almacenado en Mongo y UUID asociado. |
| TASK-14 | FEAT-03 | Servicio de validación de reglas de nómina | Implementar clase validadora: mínimo 7 y máximo 12 jugadores (RN-01), no duplicidad de dorsales (RN-03), y $>50%$ pertenecientes a Sistemas, IA, Ciber o Estadística (RN-04). | 3 | Tests unitarios con todas las combinaciones de reglas. |
| TASK-15 | FEAT-03 | Vista frontend de plantilla tipo álbum Panini | Componente React que renderiza las tarjetas estilo cromo de cada jugador con foto (o número de dorsal si no tiene foto), nombre, posición y color de acento. | 2 | Renderizado responsivo verificado en desktop y móvil. |
| TASK-16 | FEAT-03 | Endpoint POST /api/v1/teams (Crear equipo) | Recibir nombre, colores, escudo y lista de IDs de jugadores. Invocar validador de nómina. Si pasa, guardar equipo y asociar capitán. | 2 | Equipo creado con status 201 o 400/409 ante fallos. |

Total Sprint 2: $1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 + 2 + 2 = \mathbf{20\text{ puntos}}$.

SPRINT 3 (22/08 – 28/08/2026) · Capacidad: 20 puntos

Foco: Torneos, Inscripción de Equipos y Calendario de Partidos

| Código | Feature Padre | Título de la Tarea | Descripción Técnica para el Desarrollador | Pts | Definición de Terminado (DoD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-17 | FEAT-04 | Tabla y entidad Inscripción | Tabla inscripciones: id, torneo_id, equipo_id, comprobante_url, estado (EN_REVISION, APROBADO, RECHAZADO), fecha_solicitud. | 1 | Modelo JPA y migración en PostgreSQL. |
| TASK-18 | FEAT-04 | Carga de comprobante de pago en MongoDB | Endpoint multipart para que el capitán cargue el comprobante de consignación en PDF o JPG. Guardar en MongoDB y asociar a la inscripción. | 2 | Archivo almacenado y estado EN_REVISION. |
| TASK-19 | FEAT-04 | Endpoint de aprobación de inscripciones | PUT /api/v1/tournaments/{id}/inscriptions/{insId}/status. Organizador aprueba o rechaza ingresando observaciones. Si aprueba, equipo queda inscrito. | 2 | Status 200 y correo automático al capitán. |
| TASK-20 | FEAT-04 | Vista administrativa de validación de pagos | Pantalla React en consola de organizador: visor del comprobante PDF/JPG lado a lado con la nómina del equipo y botones "Aprobar" / "Rechazar". | 2 | Interfaz funcional con acciones conectadas a API. |
| TASK-21 | FEAT-05 | Modelo y tabla Torneos y Canchas | Tablas torneos (fechas, costos, estados) y canchas (nombre, ubicacion_gps, descripcion). Registrar canchas del campus (Cancha 1, Sintética, etc.). | 1 | Migración ejecutada con datos semilla de canchas. |
| TASK-22 | FEAT-05 | Algoritmo generador de fixture automático | Servicio de cálculo de calendario: distribuye equipos en grupos, asigna cruces de fase de grupos y programa horarios sin cruce de canchas en el mismo horario. | 3 | Algoritmo probado con 8 y 16 equipos sin colisiones. |
| TASK-23 | FEAT-05 | Endpoint GET /api/v1/tournaments/{id}/matches | Consulta de fixture público. Permitir filtros por fecha, equipo, grupo y cancha. Paginado y ordenado cronológicamente. | 1 | Endpoint con Swagger y test de integración. |
| TASK-24 | FEAT-05 | Mapa interactivo de canchas del campus | Integración frontend con Leaflet o Google Maps API: mostrar pines de las canchas en el campus y tarjeta emergente con el partido en juego y horario. | 2 | Mapa responsivo con marcadores interactivos. |
| TASK-25 | FEAT-06 | Tabla Alineaciones y Formaciones tácticas | Tabla alineaciones: partido_id, equipo_id, formacion (2-3-1, 3-2-1, 4-1-1, 1-3-2), es_titular (boolean), posicion_x, posicion_y. | 1 | Modelo JPA y restricciones relacionales. |
| TASK-26 | FEAT-06 | Pizarra táctica Drag & Drop (Frontend) | Componente interactivo en React: cancha virtual donde el capitán arrastra a los 7 titulares desde la banca a sus posiciones y elige formación táctica. | 3 | Drag and drop fluido con validación de 7 jugadores. |
| TASK-27 | FEAT-06 | Validación de alineaciones y sanciones | Endpoint POST /api/v1/matches/{id}/lineup. Validar que los 7 titulares no tengan sanciones vigentes (tarjetas rojas directas o acumulación). | 2 | Bloqueo automático ante jugadores sancionados. |

Total Sprint 3: $1 + 2 + 2 + 2 + 1 + 3 + 1 + 2 + 1 + 3 + 2 = \mathbf{20\text{ puntos}}$.

SPRINT 4 (29/08 – 04/09/2026) · Capacidad: 20 puntos

Foco: Competencia, Arbitraje Móvil en Vivo y Módulo de Logística

| Código | Feature Padre | Título de la Tarea | Descripción Técnica para el Desarrollador | Pts | Definición de Terminado (DoD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-28 | FEAT-06 | Endpoint de consulta de planilla para árbitros | GET /api/v1/matches/{id}/roster. El árbitro obtiene las alineaciones confirmadas de ambos equipos para verificación física en campo antes de iniciar. | 1 | Endpoint con validación de permisos de árbitro. |
| TASK-29 | FEAT-06 | Bloqueo temporal de alineaciones | Lógica de negocio: congelar edición de alineaciones cuando falten menos de 15 minutos para la hora oficial programada del partido. | 1 | Test de tiempo simulado pasando. |
| TASK-30 | FEAT-07 | UI móvil del módulo de arbitraje (PWA) | Vista táctil para árbitro: botones gigantes de un toque para Gol, Tarjeta Amarilla, Tarjeta Roja y Sustitución. Cumplir contraste WCAG 2.1 AA. | 3 | Prototipo accesible probado en pantallas móviles. |
| TASK-31 | FEAT-07 | Cronómetro en vivo y control de tiempos | Componente de reloj en tiempo real: Iniciar, Pausar, Reanudar, Agregar minutos de descuento y Finalizar tiempo. Emite vibración háptica al pulsar. | 2 | Cronómetro preciso y vibración web API operativa. |
| TASK-32 | FEAT-07 | Registro de goles y eventos de partido | POST /api/v1/matches/{id}/events. Registrar minuto, tipo de evento (GOL, AMARILLA, ROJA), jugador implicado y asistidor. Actualizar marcador. | 2 | Evento persistido y marcador de partido modificado. |
| TASK-33 | FEAT-07 | Emisión WebSockets para marcador en vivo | Integrar Spring WebSocket (STOMP). Publicar en /topic/matches/{id} cada gol o tarjeta registrada para que el público lo vea sin refrescar la página. | 3 | Prueba de suscripción WebSocket en tiempo real. |
| TASK-34 | FEAT-07 | Soporte offline con IndexedDB para árbitros | Service Worker que captura eventos en IndexedDB si se cae la red en cancha y sincroniza con el backend tan pronto regrese la conexión. | 2 | Registro sin conexión probado desconectando WiFi. |
| TASK-35 | FEAT-08 | Modelo de datos de Logística en PostgreSQL | Tablas refrigerios_entrega (equipo_id, partido_id, hora_entrega, responsable) y dotacion_inventario (balones, petos, estado). | 1 | Migración ejecutada con llaves foráneas. |
| TASK-36 | FEAT-08 | Endpoint de registro de refrigerios | POST /api/v1/logistics/refreshments. Marcar entrega a un equipo. Validar que tenga partido en la fecha y que no haya recibido kit previamente. | 2 | Status 201 generado o 400 si ya fue entregado. |
| TASK-37 | FEAT-08 | Control de préstamos de petos y balones | PUT /api/v1/logistics/equipment. Registrar cantidad de balones y petos entregados a la mesa y registrar su devolución al cierre de la jornada. | 2 | Registro de inventario cuadrado con saldo final. |
| TASK-38 | FEAT-08 | Pantalla de control logístico para auxiliares | Checklist móvil simple para auxiliares de campo: botones rápidos para "Entregar refrigerio" y "Retorno de balones". | 1 | Interfaz responsive operando en móvil. |

Total Sprint 4: $1 + 1 + 3 + 2 + 2 + 3 + 2 + 1 + 2 + 2 + 1 = \mathbf{20\text{ puntos}}$.

SPRINT 5 (05/09 – 11/09/2026) · Capacidad: 20 puntos

Foco: Estadísticas Automáticas, Sanciones, Chat en Tiempo Real y Llaves

| Código | Feature Padre | Título de la Tarea | Descripción Técnica para el Desarrollador | Pts | Definición de Terminado (DoD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-39 | FEAT-09 | Servicio de cálculo de estadísticas por jugador | Consolidar goles, asistencias, tarjetas y minutos jugados tras el cierre de cada partido. Almacenar en tabla agregada jugador_estadisticas. | 2 | Tests de agregación numérica validados. |
| TASK-40 | FEAT-09 | Motor de sanciones automáticas | Listener de eventos de partido: si jugador acumula 2 amarillas o 1 roja directa, crear registro en sanciones con suspensión automática de 1 fecha. | 2 | Sanción generada y jugador marcado inhabilitado. |
| TASK-41 | FEAT-09 | Tabla de goleadores y valla menos vencida | GET /api/v1/stats/top-scorers y GET /api/v1/stats/clean-sheets. Consultas SQL optimizadas con índices para rankings en tiempo real. | 2 | Tiempos de respuesta $<100\text{ ms}$ y Swagger listo. |
| TASK-42 | FEAT-09 | Dashboard personal del jugador | Vista en React donde el jugador consulta sus métricas históricas, gráficos de rendimiento y estado disciplinario actual. | 1 | Pantalla con diseño accesible y gráficos ARIA. |
| TASK-43 | FEAT-10 | Modelo de chat en MongoDB | Colección mensajes_chat: sala_id, emisor_id, mensaje, timestamp. Indexar por sala_id y fecha descendente para consultas rápidas. | 1 | Colección y repositorios Spring Data MongoDB listos. |
| TASK-44 | FEAT-10 | WebSocket broker para chat de equipo | Canal /topic/teams/{teamId}/chat. Validar que el token JWT del usuario corresponda a un jugador perteneciente al equipo antes de permitir conexión. | 3 | Mensajería bidireccional probada entre 2 clientes. |
| TASK-45 | FEAT-10 | Chatbot de FAQ para soporte del torneo | Micro-servicio que responde automáticamente a preguntas comunes (fechas, reglamento, canchas, pagos) y permite escalar al organizador. | 2 | Bot responde a palabras clave y escala dudas. |
| TASK-46 | FEAT-11 | Cálculo automático de tabla de grupos | Tabla de posiciones: Partidos Jugados (PJ), Ganados (PG), Empatados (PE), Perdidos (PP), Goles Favor (GF), Goles Contra (GC), Dif Goles (DG) y Puntos. | 2 | Cálculo verificado con partidos simulados. |
| TASK-47 | FEAT-11 | Generador del árbol de playoffs | Servicio que toma a los clasificados (1° y 2° de cada grupo) y genera las llaves de cuartos de final automáticamente sin intervención manual. | 3 | Generación de llaves probada con 4 grupos. |
| TASK-48 | FEAT-11 | Componente visual del cuadro de llaves | Renderizar en React el árbol de eliminatorias estilo torneo (cuartos $\rightarrow$ semis $\rightarrow$ final) con marcadores y escudos de equipos. | 2 | Vista de árbol gráfica interactiva y navegable. |

Total Sprint 5: $2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 3 + 2 + 2 + 3 + 2 = \mathbf{20\text{ puntos}}$.

SPRINT 6 (12/09 – 18/09/2026) · Capacidad: 20 puntos

Foco: Dashboard del Organizador, Corrección de Errores y Pruebas de Integración

| Código | Feature Padre | Título de la Tarea | Descripción Técnica para el Desarrollador | Pts | Definición de Terminado (DoD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-49 | FEAT-12 | API de métricas consolidadas del torneo | GET /api/v1/admin/dashboard/metrics. Total de equipos, dinero recaudado, partidos disputados, tarjetas y tasa de ocupación de canchas. | 2 | Endpoint con caché y tiempo de respuesta óptimo. |
| TASK-50 | FEAT-12 | Panel de control administrativo en React | Dashboard con gráficos de barras, tarjetas de KPIs y monitor en vivo del estado de los partidos en juego. | 3 | Interfaz administrativa con control de rol ORGANIZADOR. |
| TASK-51 | FEAT-12 | Exportación de reportes ejecutivos en PDF | Servicio con biblioteca iText / JasperReports para generar informe formal del torneo con tablas de posiciones y estadísticas para Bienestar. | 3 | Archivo PDF generado y descargable con diseño formal. |
| TASK-52 | Correcciones | Corrección de incidencias de Sprints 4 y 5 | Resolver bugs reportados en pruebas de carga de WebSockets, desfase de tiempos de cronómetro y ajustes en arrastrar y soltar de alineación. | 3 | Tickets de bugs cerrados con PR aprobado. |
| TASK-53 | Estabilización | Pruebas de integración E2E automatizadas | Suite de pruebas de extremo a extremo con Cypress/Playwright simulando: registro de usuario $\rightarrow$ creación de equipo $\rightarrow$ inscripción $\rightarrow$ arbitraje. | 3 | Pipeline de CI ejecutando pruebas E2E exitosamente. |
| TASK-54 | Accesibilidad | Auditoría de accesibilidad WCAG 2.1 AA | Auditoría con Lighthouse y axe-core: validar contraste 4.5:1, etiquetas ARIA en marcador en vivo y navegación 100% mediante teclado. | 3 | Puntaje Lighthouse Accesibilidad $>95%$. |
| TASK-55 | Seguridad | Pruebas de penetración y control de roles | Validar que rutas administrativas rechacen tokens de jugadores y verificar protección contra inyecciones SQL y ataques CSRF. | 3 | Reporte de seguridad sin vulnerabilidades críticas. |

Total Sprint 6: $2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = \mathbf{20\text{ puntos}}$.

SPRINT 7 (19/09 – 01/10/2026) · Capacidad: 28 puntos (2 semanas)

Foco: Despliegue en Staging, Documentación Técnica Final y Presentación al Comité

| Código | Feature Padre | Título de la Tarea | Descripción Técnica para el Desarrollador | Pts | Definición de Terminado (DoD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-56 | FEAT-INF-02 | Documentación Swagger y OpenAPI 3.0 | Consolidar todos los microservicios bajo una especificación OpenAPI unificada accesible desde el API Gateway en /swagger-ui.html. | 2 | Documentación viva de todos los endpoints operativa. |
| TASK-57 | FEAT-INF-02 | Redacción de README técnico del proyecto | Crear README.md completo: arquitectura, diagramas C4, variables de entorno, comandos de compilación con Maven y guía de ejecución Docker. | 3 | README detallado con badges y guía de inicio rápido. |
| TASK-58A | FEAT-INF-05 | Configurar Docker Compose de bases de datos en staging | Crear docker-compose.yml con servicios de PostgreSQL 15 y MongoDB 7. Definir variables de entorno en .env.staging: credenciales, puertos, volúmenes persistentes y red interna. Ejecutar scripts de inicialización de esquemas. | 2 | Bases de datos arriba en el servidor de staging y microservicios conectándose exitosamente. |
| TASK-58B | FEAT-INF-05 | Desplegar microservicios Spring Boot al servidor de staging | Empaquetar cada microservicio con mvn package -DskipTests, construir imágenes Docker con el Dockerfile de cada servicio y publicarlas en el registry. Desplegar en Railway/Render/AWS y verificar que el API Gateway responda peticiones HTTPS externas. | 3 | Todos los microservicios responden en la URL pública de staging con código 200. |
| TASK-59 | FEAT-INF-05 | Despliegue de frontend en Vercel/Netlify | Configurar despliegue continuo de la SPA de React con conexión HTTPS al API Gateway de staging. | 3 | Aplicación web accesible mediante dominio público. |
| TASK-60 | FEAT-INF-05 | Carga de datos semilla de prueba (Seeding) | Script SQL para precargar 8 equipos, 64 jugadores, 2 torneos, 4 canchas y partidos de ejemplo para la demostración en vivo. | 3 | Base de datos de staging poblada con datos realistas. |
| TASK-61A | FEAT-INF-05 | Ejecutar checklist de smoke test en staging | Validar el flujo completo sobre el entorno de staging: registro con OTP → creación de equipo → inscripción → árbitro operando módulo en vivo desde móvil → organizador consultando dashboard. Documentar cada paso del checklist con capturas de pantalla. | 2 | Checklist 100% completado sin errores bloqueantes. Capturas de evidencia adjuntas. |
| TASK-61B | FEAT-INF-05 | Corregir incidencias encontradas en el smoke test | Resolver los errores de bloqueo encontrados durante el smoke test: ajustes de configuración CORS, tiempos de respuesta, problemas de conexión de WebSockets o fallos en la carga de archivos en producción. | 2 | Todos los incidentes bloqueantes del smoke test resueltos y re-verificados. |
| TASK-62A | FEAT-INF-05 | Estructurar y redactar diapositivas ejecutivas para el Comité | Crear presentación en PowerPoint o Google Slides con: propuesta de valor del sistema, diagrama C4 Nivel 1, mapa de microservicios, capturas de la plataforma en staging, métricas del Jira (sprints completados, velocidad, burndown) y criterios de éxito cumplidos. | 2 | Presentación lista con mínimo 12 diapositivas de calidad ejecutiva. |
| TASK-62B | FEAT-INF-05 | Revisión final y ensayo de presentación con el equipo | Realizar dos ensayos cronometrados de la presentación (máximo 15 minutos). Ajustar el guion, distribuir secciones entre integrantes, preparar respuestas a preguntas frecuentes del Comité y verificar que el demo en staging funcione correctamente. | 1 | Ensayo grabado, distribución de secciones definida y demo de respaldo listo. |
| TASK-63 | FEAT-INF-05 | Grabación de video de respaldo (Demo Contingencia) | Video de 3 minutos navegando la plataforma en staging en caso de falla de red durante la sustentación en vivo del 1 de octubre. | 3 | Video MP4 en alta resolución cargado en el repo. |
| TASK-64 | FEAT-INF-05 | Sustentación final ante el Comité (01/10) | Presentación presencial y entrega de la versión 1.0 del producto final a satisfacción. | 2 | Entrega oficial completada el 1 de octubre. |

Total Sprint 7: $2 + 3 + 4 + 3 + 3 + 4 + 4 + 3 + 2 = \mathbf{28\text{ puntos}}$.

6. Planificación de sprints

DOSW planifica 7 sprints de 1 semana cada uno, del 8 de agosto al 1 de octubre de 2026. La capacidad por sprint es de 20 puntos (4 personas × 5 días). El Sprint 7 tiene 28 puntos porque dura 2 semanas. DOSW distribuye las tareas respetando la capacidad — si un sprint supera los 20 puntos, las tareas sobrantes pasan al siguiente.

7.1 Tabla resumen

| Sprint | Fechas | Foco | Features | Entregable clave | Cap. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 08/08–14/08/26 | Base del proyecto + identidad | FEAT-INF-01, FEAT-INF-02, FEAT-INF-03, FEAT-INF-04, FEAT-01 | Repositorio configurado, manual de identidad, Jira listo, registro + login con OTP funcional. | 20pts |
| Sprint 2 | 15/08–21/08/26 | Perfil deportivo y equipos | FEAT-02, FEAT-03 | Jugador crea su perfil deportivo. Capitán crea equipo y gestiona jugadores. | 20pts |
| Sprint 3 | 22/08–28/08/26 | Torneos, inscripción y alineaciones | FEAT-04, FEAT-05, FEAT-06 (parcial) | Organizador crea torneo. Capitán inscribe equipo con comprobante. Calendario visible. | 20pts |
| Sprint 4 | 29/08–04/09/26 | Competencia y arbitraje en vivo | FEAT-06 (cierre), FEAT-07, FEAT-08 | Capitán gestiona alineaciones. Árbitro opera el módulo en vivo. Logística registrada. | 20pts |
| Sprint 5 | 05/09–11/09/26 | Estadísticas, comunicaciones y llaves | FEAT-09, FEAT-10, FEAT-11 | Estadísticas automáticas. Chat de equipo. Llaves eliminatorias generadas. | 20pts |
| Sprint 6 | 12/09–18/09/26 | Dashboard y correcciones | FEAT-12, Corrección de bugs S4-S5 | Dashboard del organizador. Bugs críticos corregidos. Pruebas de integración. | 20pts |
| Sprint 7 | 19/09–01/10/26 | Documentación final y demo | FEAT-INF-02 (cierre), FEAT-INF-05 | README completo. Arquitectura documentada. Presentación lista. Demo en staging. Entrega el 01/10. | 28pts |

7.2 Ficha de cada sprint

|  | Instrucción: complete el Criterio de Cierre de cada sprint (¿cómo sabe el equipo que el sprint terminó bien?) y pegue la captura del tablero de Jira al cerrar cada sprint. |
| --- | --- |

Sprint 1 · 08/08 – 14/08/2026 · Base del Proyecto + Identidad

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Features del Sprint | FEAT-INF-01 · FEAT-INF-02 · FEAT-INF-03 · FEAT-INF-04 · FEAT-01 |
| Entregable Clave | Repositorio GitHub configurado con ramas protegidas, guía de marca (paleta + logos), tablero Jira activo y los 3 endpoints de autenticación (/register, /verify-otp, /login) funcionales con JWT y OTP. |
| Capacidad | 20 puntos |
| Criterio de Cierre | El repositorio tiene ramas main y develop con reglas de protección activas. La guía de marca está versionada en /docs/brand/. El tablero Jira tiene la épica TCH-EPIC-01 y todos los features creados como hijos. Un usuario puede registrarse, validar su OTP y recibir un JWT firmado con respuestas HTTP correctas (201, 200, 401). Todos los PRs del sprint tienen al menos 1 aprobación. |

[ Captura del tablero de Jira — Sprint 1 ]

Sprint 2 · 15/08 – 21/08/2026 · Perfil Deportivo y Equipos

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Features del Sprint | FEAT-02 · FEAT-03 |
| Entregable Clave | Un jugador puede crear y actualizar su perfil deportivo con foto almacenada en MongoDB. Un capitán puede crear un equipo, aplicar todas las reglas de nómina (RN-01 a RN-04) y visualizar la plantilla en modo álbum Panini. |
| Capacidad | 20 puntos |
| Criterio de Cierre | El jugador puede cargar foto de perfil (JPG/PNG ≤ 2 MB) y esta se guarda en MongoDB y se referencia en PostgreSQL. El validador de nómina rechaza equipos con menos de 7 jugadores, dorsales duplicados o sin el 50% de Facultades Core. La vista de álbum Panini renderiza correctamente tarjetas con foto, nombre, posición y dorsal. Si el jugador no tiene foto, se muestra su número de dorsal sobre el color del equipo como avatar. Todos los tests unitarios del validador de nómina pasan sin errores. |

[ Captura del tablero de Jira — Sprint 2 ]

Sprint 3 · 22/08 – 28/08/2026 · Torneos, Inscripción y Alineaciones

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Features del Sprint | FEAT-04 · FEAT-05 · FEAT-06 (parcial: tareas de modelo, drag & drop y validación de sanciones) |
| Entregable Clave | El organizador puede crear un torneo y generar el fixture automático sin colisión de canchas. El capitán puede inscribir su equipo cargando el comprobante de pago y armar su alineación táctica mediante drag & drop con las 4 formaciones disponibles. |
| Capacidad | 20 puntos |
| Criterio de Cierre | El organizador crea un torneo con canchas, fechas y genera el calendario automático sin cruces de horario. El capitán sube el comprobante y la inscripción queda en estado EN_REVISION. El organizador puede aprobar o rechazar la inscripción y el capitán recibe notificación. La pizarra táctica de drag & drop permite armar las 4 formaciones (2-3-1, 3-2-1, 4-1-1, 1-3-2). El sistema bloquea la inclusión de jugadores sancionados en la alineación. |

[ Captura del tablero de Jira — Sprint 3 ]

| Sprint 4 | 29/08–04/09/2026 · Competencia y arbitraje en vivo |
| --- | --- |

| Features del sprint | FEAT-06 (cierre) · FEAT-07 · FEAT-08 |
| --- | --- |
| Entregable clave | Capitán gestiona alineaciones. Árbitro opera el módulo en vivo. Logística registrada. |
| Capacidad | 20 puntos |
| Criterio de cierre | ¿Cómo sabe el equipo DOSW que el sprint terminó exitosamente? |

[ Captura del tablero de Jira — Sprint 4 ]

| Sprint 5 | 05/09–11/09/2026 · Estadísticas, comunicaciones y llaves |
| --- | --- |

| Features del sprint | FEAT-09 · FEAT-10 · FEAT-11 |
| --- | --- |
| Entregable clave | Estadísticas automáticas. Chat de equipo. Llaves eliminatorias generadas. |
| Capacidad | 20 puntos |
| Criterio de cierre | ¿Cómo sabe el equipo DOSW que el sprint terminó exitosamente? |

[ Captura del tablero de Jira — Sprint 5 ]

| Sprint 6 | 12/09–18/09/2026 · Dashboard y correcciones |
| --- | --- |

| Features del sprint | FEAT-12 · Corrección de bugs S4-S5 |
| --- | --- |
| Entregable clave | Dashboard del organizador. Bugs críticos corregidos. Pruebas de integración. |
| Capacidad | 20 puntos |
| Criterio de cierre | ¿Cómo sabe el equipo DOSW que el sprint terminó exitosamente? |

[ Captura del tablero de Jira — Sprint 6 ]

| Sprint 7 | 19/09–01/10/2026 · Documentación final y demo |
| --- | --- |

| Features del sprint | FEAT-INF-02 (cierre) · FEAT-INF-05 |
| --- | --- |
| Entregable clave | README completo. Arquitectura documentada. Presentación lista. Demo en staging. Entrega el 01/10. |
| Capacidad | 28 puntos |
| Criterio de cierre | ¿Cómo sabe el equipo DOSW que el sprint terminó exitosamente? |

[ Captura del tablero de Jira — Sprint 7 ]

7. Configuración en Jira — paso a paso

Una vez documentado todo en este taller, DOSW lo carga en Jira en el orden correcto. El orden importa: los niveles superiores deben existir antes de crear los inferiores.

| Paso | Qué crea DOSW en Jira | Dónde | Captura requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proyecto tipo Scrum con el nombre correcto del equipo | Projects → Create Project → Scrum | C1 — pantalla del proyecto creado |
| 2 | Épica TCH-EPIC-01 con todos sus campos diligenciados | Backlog → Create Issue → Epic | C2 — épica abierta con descripción y fechas |
| 3 | Todos los features como hijos de la épica | Épica → Create child issue → Feature | C3 — árbol épica → features |
| 4 | Las tareas como Sub-tasks del feature (NO de una HU — ese nivel no existe en Jira) | Feature → Create subtask | C4 — feature abierto con descripción/HU en texto, criterios y subtareas con puntos |
| 5 | Los 7 sprints con sus fechas exactas configurados | Backlog → Create Sprint → editar fechas | C5 — lista de sprints con fechas correctas |
| 6 | Las tareas distribuidas en los sprints arrastrándolas desde el backlog | Backlog → drag & drop hacia el sprint | C6 — backlog con tareas en cada sprint y puntos visibles |
| 7 | Sprint 1 iniciado | Backlog → Start Sprint | C7 — tablero Kanban del Sprint 1 activo |

Configuración de Story Points: Project Settings → Features → habilitar Story Points. En cada Sub-task asignar el campo Story Points (1, 2 o 3). Jira suma los puntos automáticamente en el Backlog. Si el total del sprint supera la capacidad (20 pts), DOSW mueve tareas al siguiente sprint.

8.1 Las 7 capturas requeridas

Incluyan las capturas en orden en este documento. Cada captura debe ser legible y mostrar el elemento descrito. - C1: Proyecto Jira creado con el nombre del equipo. - C2: Épica TCH-EPIC-01 abierta con descripción, criterios de éxito y fechas. - C3: Vista de la épica mostrando todos los features como hijos. - C4: Un feature abierto mostrando su descripción con las HU en texto, criterios de aceptación y sus subtareas con Story Points. - C5: Backlog con los 7 sprints configurados y sus fechas. - C6: Backlog completo con las tareas distribuidas en cada sprint (vista de puntos visible). - C7: Tablero Kanban del Sprint 1 activo con las columnas To Do / In Progress / Done.

Captura C1

[ Captura C1 de Jira ]

Captura C2

[ Captura C2 de Jira ]

Captura C3

[ Captura C3 de Jira ]

Captura C4

[ Captura C4 de Jira ]

Captura C5

[ Captura C5 de Jira ]

Captura C6

[ Captura C6 de Jira ]

Captura C7

[ Captura C7 de Jira ]

8. Criterios de evaluación

| Actividad | Criterio | Pts |
| --- | --- | --- |
| Diagrama C4 | Todos los actores del enunciado, sistemas externos, flechas etiquetadas y límite del sistema claro. | 10 |
| Épica en Jira | TCH-EPIC-01 creada con todos los campos: descripción, criterios de éxito, alcance incluido/excluido y fechas correctas. | 10 |
| Features documentados | Todos los features tienen descripción con las HU en formato Como/quiero/para, mínimo 2 criterios en Dado/Cuando/Entonces (uno de error), features de infraestructura incluidos. | 30 |
| Tareas descritas | Todas las tareas tienen título con verbo en infinitivo, descripción que el desarrollador puede ejecutar sin preguntas, puntos (1-3) y definición de terminado. | 20 |
| Sprints en Jira | 7 sprints con fechas correctas. Distribución razonable. Ningún sprint supera su capacidad. Criterio de cierre definido. | 10 |
| Capturas de Jira | Las 8 capturas están presentes, son legibles y muestran la estructura completa. | 10 |